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  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                                                          โทร/โทรสาร 075-371026 ต่อ 12
สารบัญ
ส่วนที่  ๑  บทนำ                                                                         หน้า
(
บทนำ









      ๑
(
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน





      ๑
(
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน





      ๒
(      ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน                                
    ๓                                                     

(
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน




                           ๓
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม


(
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงาน




      ๕
  
(
บัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงาน                                        

      ๘ 

ส่วนที่  ๑
บทนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  และข้อ  ๒๖  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  การตรวจสอบการติดตามประเมินผล  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และแนวทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์


แผนการดำเนินงานหมายถึง    แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน    โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด    ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น


แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด   ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  และยังได้รวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น  ที่จะเข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
-  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด    
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
-  เพื่อทำให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ   
ภายในปีงบประมาณนั้น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  มีการประสานและบูรณาการร่วมกัน
-  เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ  การติดตามและการประเมินผล  การปฏิบัติงานให้เป็น    
ไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
 
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  (หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  จัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
-๒-

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  นำร่าง
แผนการดำเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๔. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน
การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดั้งนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ             
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

                                                


ผู้บริหารท้องถิ่น


-๓-

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  เก็บรวมรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริง  และหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ข้อมูลดังกล่าว ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ
ขั้นตอนที่  ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ๒  ส่วน  คือ


ส่วนที่  ๑  บทนำ


ส่วนที่  ๒  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม


ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  นำร่างแผน การดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  เรื่อง  แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร

๒.  เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  สำหรับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย


๓.  เป็นเอกสารที่อำนวยความสะดวก  ในการตรวจสอบการติดตามและประเมินผล                    
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๒
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





  ประกาศใช้








