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1
ส่วนที่ ๑
บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2458 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน(3)ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)


การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕59  ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประกอบด้วย


๑.   นายสามารถ  บุญกองแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

กรรมการ


๒.   นายไพโรจน์  ทองขวัญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

กรรมการ


๓.   นายครรชิต  อัคนี


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

กรรมการ

      ๔.   นายสุเจน  ดวงบรรจง

ประชาคม หมู่ที่ 18


กรรมการ


๕.   นายสุนทร  หิ้นมี


ประชาคม หมู่ที่ 9


กรรมการ

      ๖.   นายเสาวพจน์  รัตนบุรี

ผู้แทนหน่วยงาน



กรรมการ

      ๗.   พัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน

ผู้แทนหน่วยงาน



กรรมการ
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๘.   นายวิรัตน์  จิตเพ็ชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
  


กรรมการ             


๙.   นางอนงค์  ดำคำ
  

ผู้ทรงคุณวุฒิ



กรรมการ

   
๑๐. ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าส่วนการบริหาร

 
กรรมการ

      ๑๑. ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าส่วนการบริหาร


กรรมการ


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
            4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

  1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนงานปีละ 1 ครั้ง

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

     ๒.๑  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
      ๒.๒  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
3
แต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป


๓.  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

     ๓.๑ แบบที่  ๑ การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่  ๑  เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว

     ๓.๒  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในปีละ 2 ครั้ง

     ๓.๓ แบบที่  ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ  

     -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท    และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

     -   ระดับองค์กร  สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ    และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓  จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ  2  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งต่อไป
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 

๑.  นโยบายเร่งด่วน


๑.  สนับสนุน  ติดตาม  เร่งรัด  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินทำกินให้ราษฎร ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน    อย่างมีประสิทธิภาพ (โฉนดที่ดิน, นส๓.ก, สปก. ๔-๐๑)


๒.  พัฒนา   ก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์จากถนนสายมาบชิง  เลขที่ ๔๐๑๒ หมู่ที่  ๑๘  ผ่าน  หมู่ที่ ๙, ๗, ๖, ๔  และ  หมู่ที่  ๑๑  บรรจบสุดเขตตำบลบางขัน


๓.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  อุดหนุน สถาบันครอบครัวที่ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  (หนึ่งครัวเรือน, หนึ่งหมู่บ้าน, หนึ่งปีงบประมาณ)


๔.  ติดต่อ  ประสานงานและขอความร่วมมือ  หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อหางบประมาณ มาพัฒนาตำบล ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน

๒.  นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา และประเพณีวัฒนธรรม


๑.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเด็ก  โดยส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษานอกโรงเรียนและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง


๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ และการออกกำลังกาย  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยของประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา  ทั้งศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลาม  รวมทั้งพัฒนาทางด้านศาสนสถานในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันอย่างมีประสิทธิภาพ

     
๔.  ส่งเสริม สนับสนุน  และอุดหนุนการสืบสานวัฒนธรรม    ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมมือและเผยแพร่  รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
                                                                                                                                 ๕

 ๓.  นโยบายด้านสาธารณสุข


๑.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว



๒.  ควบคุม ป้องกัน  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตราย  ให้ราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ



๓.  สนับสนุนการดำเนินงาน  กิจกรรม  สถานีอนามัย   อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  และส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  อย่างเป็นรูปธรรม

๔.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม


๑.  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุน ให้กลุ่มประกอบอาชีพด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม และกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพอย่างมั่นคง


๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการประกอบอาชีพของประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับรายได้  จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ วัสดุทางด้านการเกษตร ศึกษาดูงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร อย่างมีประสิทธิภาพ


๓.  จัดสรรงบประมาณในการสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม


๔.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่อชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
๕.  สนับสนุน อุดหนุน ป้องกัน  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ

๕.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน


๑.   พัฒนา   ก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์ภายในตำบลบางขัน


๒.  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในตำบล ให้มีความมั่นคงถาวร   สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล


๓.  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภค บริโภค  กิจการประปาหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้า อย่างทั่วถึง



๔.  พัฒนา ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน  และประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน


๕.  พัฒนา ก่อสร้าง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

๖.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร


๑.  พัฒนา ส่งเสริม ระบอบประชาธิปไตย มีการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทสนองตามนโยบายของรัฐ


๒.  พัฒนา ส่งเสริมบุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยการจัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน และให้ทุนการศึกษา


๓.  พัฒนา ส่งเสริมการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น


๔.  พัฒนา ก่อสร้าง ป้ายบอกเขตการปกครองต่างๆ ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล ชุมชนต่างๆ และป้ายถนนสายต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน


๕.  พัฒนา สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
6


๖.  พัฒนา ส่งเสริม ระบบการปกครอง และความสงบเรียบร้อยภายในตำบล เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  โดยสนับสนุนกลุ่ม อปพร., ชรบ., ตำรวจชุมชนและผู้นำฝ่ายปกครอง อย่างมีระบบ

๗.  นโยบายด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว


๑.  รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน


๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  การควบคุม  ดูแล  และกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ


๓.  สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาป่าต้นน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ


๔.  ร่วมกันอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ    ถ้ำต่างๆ  ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป
๒.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
“ สาธารณูปโภคทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
3.  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา  โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๕  ด้าน  ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา  ดังนี้

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            ๑.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร
  ๒.  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง


๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
    
  ๑.  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
  ๒.  ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๓.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ๔.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน

            ๕.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 
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  ๖.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ๗.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    
   ๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
   ๒. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

   ๓  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     
   ๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
   ๒. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การปกครองและ การบริหารจัดการองค์กร
     
   ๑.  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ๒.  พัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.  ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
             ๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

   ๔.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จำนวนทั้งสิ้น  72,500,000.-บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
ตารางที่ ๑  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามงบรายจ่าย
	งบรายจ่าย
	งบประมาณ
ปี ๒๕61
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย

	๑. งบกลาง
๒. งบบุคลากร
๓. งบดำเนินการ
๔. งบลงทุน
๕. งบเงินอุดหนุน
๖. งบรายจ่ายอื่น
	18,393,400
18,757,720
๑6,892,880
12,837,0๐๐
5,589,0๐๐
๓๐,๐๐๐
	25.37 %

๒5.87 %
23.30 %

17.71 %

  7.71 %

  ๐.๐4 %

	รวม
	72,5๐๐,๐๐๐
	๑๐๐%


หน่วยงานต่าง ๆในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้นำงบประมาณ  จำนวน  72,5๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันทั้ง  ๕  ด้าน   
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ตารางที่ ๒   การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวน
งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณโครงการทั้งหมด

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	15,522,500
	21.41

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	18,390,601
	25.37

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	10,000
	๐.00

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	700,0๐๐
	0.97

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	37,876,899
	52.24

	รวมทั้งสิ้น
	72,500,000
	๑๐๐


ซึ่งในตารางที่ ๒  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
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ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ประจำปี
๒๕61 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ


เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕61) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕61 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
	ตารางที่ ๓  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

	         ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี  ๒๕61
	ปี  ๒๕62
	ปี  ๒๕63
	ปี  ๒๕64
	รวม

	
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ

	
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	12
	19,450,000
	20
	22,849,000
	24
	34,480,๐๐๐
	21
	31,080,๐๐๐
	78
	107,859,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	61
	14,009,190
	64
	18,294,190
	64
	14,614,190
	64
	16,329,190
	253
	63,246,760

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	5
	170,000
	5
	140,000
	5
	140,000
	4
	120,000
	19
	570,000

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	11
	390,000
	5
	140}000
	6
	170,000
	4
	120,000
	26
	820,000

	๕. 5. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	21
	19,494,000
	17
	18,345,000
	17
	18,356,000
	17
	18,365,000
	72
	74,560,000

	รวม
	110
	53,513,190
	111
	59,768,190
	116
	67,760,190
	110
	66,014,190
	448
	247,055,760


             ๑0
ตารางที่ ๔  แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕61  และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการตามแผนพัฒนา
ปี ๒๕61
	ประมาณการในแผนฯ
ปี ๒๕61
	โครงการที่จะดำเนินการ 
	งบประมาณ
รายจ่ายปี 2561
	คิดเป็น %
ของงบประมาณ

	๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	12
	19,450,๐๐๐
	9
	15,522,500
	21.41

	รวม
	12
	19,450,๐๐๐
	9
	15,522,500
	21.41

	๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๑แผนงานการศึกษา
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	9
7
7
5
1
	11,480,000
750,๐๐๐
567,000
435,๐๐๐
300,๐๐๐
	9
๗
7
14
5
	16,142,651
422,000
775,000
500,000
550,950
	22.26
0.61
1.07
0.69
0.76

	รวม
	29
	14,009,190
	42
	18,390,601
	25.37

	๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานการเกษตร
	5
	170,000


	1
	10,000
	0.01

	รวม
	5

	170,000
	1
	10,000
	0.01

	4.การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.๑ แผนงานการเกษตร
	11
	390,๐๐๐
	11
	700,000
	0.96

	รวม
	11
	390,000
	11
	700,000
	0.96

	5. การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานงบกลาง
	14
7
	1,995,000
17,499,000
	7
7
	19,471,449
18,405,450
	26.85
25.39

	รวม
	78
	19,494,000
	14
	37,876,899
	52.24

	รวมทั้งสิ้น
	110
	53,513,190
	77
	72,500,000
	100


จากตารางที่ ๓  แสดงว่า ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  5 ด้าน  จำนวน 110 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 53,513,190  บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕61 ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน  77  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  72,500,000 บาท   
๑1
2.  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา       
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์  ข้อมูลที่รวมรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2   ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561
อบต.บางขัน
	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1-ม.18
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	4,000,000.00

	2. ก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่แยกปากแพรก-ช่องสำทำ(ช่วง สี่แยกปากแพรก-สี่แยกคอกช้าง)ม.1,5,10,12
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
	
	1,755,000.00

	3. บำรุงรักษาและก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-ม.18
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	180,000.00

	4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายล้อม-ช่องเหรียง ม.3
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	1,895,000.00

	5. ก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์(ช่วงสามแยกบ้านนายยงยุทธ-ศพด.ควนตอ)ม.4,7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	1,989,000.00

	6. โครบการปรับปรุงถนนด้วยหินผุสสายข้าง อบต. - เขตตำบลบ้านลำนาว ม.๘
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	480,000.00

	7. ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนายเฉลิม - บ้านนางระพีพรรณ ม.11
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	1,951,000.00
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	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	8. ก่อสร้างถนนลาดยางสายวังทอง - ผู้ใหญ่สังวรณ์ ม.13
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	1,907,000.00

	9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรุหว้า ม.17
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	819,000.00

	10. ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ศพด.บ้านไร่ยาว (แบบ ศพด.1) หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	1,856,000.00

	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	11. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	352,000.00

	12. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	13. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	352,000.00

	14. รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	15. พัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00

	16. จัดงานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	66,000.00

	17. จัดงานประเพณีชักพระอำเภอบางขัน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	36,000.00

	18. จัดงานวันลอยกระทง
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	36,000.00
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	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	19. ทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	20. จัดงานวันอารีอายอ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	99,000.00

	21. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	586,530.00

	22. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	90,000.00

	23. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	15,000.00

	24. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,240.00

	25. แนะนำส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	22,100.00

	26.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	17,000.00

	27.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,000.00

	28. ต้นกล้าบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	8,750.00

	29. ประชาสัมพันธ์สิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ/พิการ/ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	15,000.00

	30. ปลูกความดี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,750.00

	31. เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,500.00
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	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	32. ถนนสีขาว
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	14,250.00

	33. เยาวชนต้นแบบตำบลบางขัน(ป้องกันยาเสพติด)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	34. ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	16,100.00

	35. เยาวชนสดใส จิตใจงดงาม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	16,100.00

	36. บางขันห่วงใย ผู้สูงอายุ มีสุข
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00

	37. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	16,100.00


	38. นันทนาสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	14,300.00

	39. แนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	16,100.00

	40. ส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	16,100.00

	41. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	12,100.00

	42. แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	14,100.00

	43. ครองคู่ดี ชีวิมีสุข
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,100.00

	44. สตรีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	14,100.00

	45. สตรีไทยหัวใจแกร่ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	14,100.00

	46. ส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	14,100.00

	47. สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	16,100.00
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	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	48. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	49. ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.00

	50. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันทางถนน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	51. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	52. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	53. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	54. อุดหนุนโครงการแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา(วันมาฆบูชา)
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	55,000.00

	55. โครงการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านสานฝัน ส่งเสริมวิชาการงาน ศพด.
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	150,000.00

	56. วันเด็กแห่งชาติ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	80,000.00

	57. สนับสนุนอาหารกลางวัน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	6,792,700.00

	58. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,200,000.00
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	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	59. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	60. ค่าใช้จ่ายกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน กิจกรรมวันวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมการจักการศึกษา
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	150,000.00

	61. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา วันวิชาการทางการศึกษาและศึกษาดูงาน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	400,000.00

	การพัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	

	62. ลดละเลิกถุงพลาสติก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	63. รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	64. จักการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลักสุขาภิบาล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการองค์กร

	65. เสริมความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000.00

	66. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	67. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	30,000.00

	68. อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.00

	69. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และวิถีพอเพียง ม.15
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	70,000.00

	70. ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	900,000.00


17
	อบต.บางขัน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	71. ประชุมประชาคมหมู่บ้านทบทวนแผนชุมชน ประชาคมตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	50,000.00

	72. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	73. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00

	74. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	192,000.00

	75. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,240,000.00

	76. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,500,000.00

	77. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	120,000.00

	78. สำรองจ่าย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	4,000,000.00

	79. เงินสมทบประกันสุขภาพ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	192,000.00

	80. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	255,000.00

	รวม
	49,462,320.00 
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2 1

	/61

	15

	59,300.00

	59,300.00


	 

	 

	3 12/61

	15

	59,400.00

	59,400.00


	 

	 

	4 1

	/61

	15

	59,400.00

	59,400.00


	 

	 

	5 15/61

	15

	96,400.00

	96,400.00



118,067.


	18,067.00


	 

	 

	7 24/61

	15

	144,000.00

	144,000.00


	 

	 

	8 23/61

	15

	91,900.00

	91,900.00


	 

	 

	9 20/61

	15

	87,800.00

	87,800.00


	 

	 

	10 25/61

	30

	114,000.00

	114,000.00


	 

	 

	11 33/61

	30

	185,000.00

	185,000.00


	 

	 

	12 31/61

	30

	132,000.00

	132,000.00


	 

	 

	13 37/61

	7

	28,400.00

	28,400.00


	 

	 

	14 33/61

	30

	185,000.00

	185,000.00


	 

	 

	15 31/61

	30

	132,000.00

	132,000.00


			16 32/61

	30

	150,000.00

	150,000.00


			17 27/61

	20

	257,000.00

	257,000.00


			18 36/61

	30

	70,000.00

	70,000.00


			19 35/61

	30

	145,000.00

	145,000.00


			20 34/61

	30

	121,000.00

	121,000.00


			21 42/61

	20

	226,000.00

	226,000.00


			22 44/61

	20

	261,000.00

	261,000.00


			23 43/61

	20

	112,000.00

	112,000.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	 1. ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซม
	 
	24 50/61
	10
	65,000.00
	65,000.00

	 ถนนภายในตำบล ม.1-ม.18
	 
	25 52/61
	15
	210,000.00
	210,000.00

	 
	 
	26 51/61
	15
	254,000.00
	254,000.00

	 
	 
	27 64/61
	15
	159,471.00
	159,471.00

	 
	 
	28 69/61
	15
	200,000.00
	200,000.00

	 
	 
	29 70/61
	15
	99,200.00
	99,200.00

	 
	 
	30 71/61
	15
	96,800.00
	96,800.00

	2. ก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่แยกปากแพรก-ช่องสำทำ(ช่วง สี่แยกปากแพรก-สี่แยกคอกช้าง)ม.1,5,10,12
	100
	1 7/61
	60
	774,000.00
	774,000.00

	3. บำรุงรักษาและก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-ม.18
	100
	1 61/61
	15
	63,000.00
	63,000.00

	4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายล้อม-ช่องเหรียง ม.3
	100
	1 5/61
	60
	922,000.00
	922,000.00

	5. ก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์(ช่วงสามแยกบ้านนายยงยุทธ-ศพด.ควนตอ)ม.4,7
	0
	1 11/61
	60
	997,000.00
	0.00

	6. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินผุสายข้าง อบต. - เขตตำบลบ้านลำนาว ม.๘
	100
	1 3/61
	30
	480,000.00
	480,000.00

	7. ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนายเฉลิม - บ้านนางระพีพรรณ ม.11
	100
	1 4/61
	60
	958,000.00
	958,000.00

	8. ก่อสร้างถนนลาดยางสายวังทอง - ผู้ใหญ่สังวรณ์ ม.13
	0
	1 10/61
	60
	923,000.00
	0.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรุหว้า ม.17
	0
	1 6/61
	90
	719,000.00
	0.00

	10. ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ศพด.บ้านไร่ยาว (แบบ ศพด.1) หมู่ที่ 6
	0
	1 9/61
	90
	1,678,998.00
	0.00

	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	11. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	100
	1 55/61
	15
	15,000.00
	15,000.00

	 
	 
	2 54/61
	7
	3,500.00
	3,500.00

	12. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	100
	1 32/61
	3
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 52/61
	7
	5,000.00
	5,000.00

	13. จัดงานวันอารีอายอ
	100
	1 54/61
	1
	5,300.00
	5,300.00

	14. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	100
	1 48/61
	3
	7,500.00
	7,500.00

	 
	 
	2 45/61
	2
	44,440.00
	44,440.00

	 
	 
	3 46/61
	3
	33,430.00
	33,430.00

	 
	 
	4 47/61
	3
	14,500.00
	14,500.00

	 
	 
	5 22/61
	3
	3,600.00
	3,600.00

	 
	 
	6 33/61
	2
	2,500.00
	2,500.00

	 
	 
	7 34/61
	2
	4,000.00
	4,000.00

	 
	 
	8 35/61
	2
	500.00
	500.00

	 
	 
	9 55/61
	3
	32,170.00
	32,170.00

	 
	 
	10 56/61
	3
	53,500.00
	53,500.00

	 
	 
	11 65/61
	7
	68,950.00
	68,950.00

	 
	 
	12 81/61
	7
	5,800.00
	5,800.00

	 
	 
	13 79/61
	7
	26,500.00
	26,500.00

	 
	 
	14 78/61
	7
	9,400.00
	9,400.00

	 
	 
	15 80/61
	7
	12,800.00
	12,800.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	
	
	16 65/61
	7
	20,000.00
	20,000.00

	
	
	17 67/61
	7
	75,114.00
	75,114.00

	15. แนะนำส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
	100
	1 45/61
	7
	1,800.00
	1,800.00

	 
	 
	2 46
	7
	1,500.00
	1,500.00

	 
	 
	3 47/61
	7
	3,000.00
	3,000.00

	 
	 
	4 48/61
	7
	500.00
	500.00

	 
	 
	5 49/61
	7
	2,000.00
	2,000.00

	 
	 
	6 50/61
	7
	1,800.00
	1,800.00

	16. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
	100
	1 29/61
	7
	900.00
	900.00

	 
	 
	2 30/61
	7
	500.00
	500.00

	 
	 
	3 31/61
	7
	600.00
	600.00

	17. ต้นกล้าบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
	100
	1 15/61
	5
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 16/61
	3
	2,000.00
	2,000.00

	18. ประชาสัมพันธ์สิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ/พิการ/ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
	100
	1 4/61
	7
	9,000.00
	9,000.00

	19. เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
	100
	1 18/61
	2
	3,500.00
	3,500.00

	 
	 
	2 19/61
	2
	500.00
	500.00

	20. ถนนสีขาว
	100
	1 17/61
	7
	1,800.00
	1,800.00

	 
	 
	2 20/61
	7
	500.00
	500.00

	21. บางขันห่วงใย ผู้สูงอายุ มีสุข
	100
	1 36/61
	7
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 37/61
	7
	2,250.00
	2,250.00

	 
	 
	3 38/61
	7
	2,700.00
	2,700.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	22. ส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
	100
	1 41/61
	7
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 42/61
	7
	1,440.00
	1,440.00

	23. แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
	100
	1 18/61
	3
	3,250.00
	3,250.00

	 
	 
	2 19/61
	3
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	3 20/61
	3
	500.00
	500.00

	24. ครองคู่ดี ชีวิมีสุข
	100
	1 25/61
	7
	3,000.00
	3,000.00

	 
	 
	2 26/61
	7
	2,500.00
	2,500.00

	 
	 
	3 27/61
	7
	500.00
	500.00

	 
	 
	4 28/61
	7
	2,500.00
	2,500.00

	25. ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
	100
	1 39/61
	5
	3,000.00
	3,000.00

	 
	 
	2 40/61
	5
	1,500.00
	1,500.00

	26. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันทางถนน
	100
	1 15/61
	7
	3,000.00
	3,000.00

	 
	 
	2 16/61
	7
	85,600.00
	85,600.00

	27. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	100
	1 53/61
	5
	70,300.00
	70,300.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	28. โครงการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านสานฝัน ส่งเสริมวิชาการงาน ศพด.
	100
	1 36/61
	5
	1,690.00
	1,690.00

	 
	 
	2 30/61
	5
	12,339.00
	12,339.00

	 
	 
	3 29/61
	5
	16,500.00
	16,500.00

	29. สนับสนุนอาหารกลางวัน
	100
	1 อาหารกลางวัน ศพด.
	60
	307,200.00
	307,200.00

	 
	 
	2 อาหารกลางวัน ศพด.
	50
	256,000.00
	256,000.00

	 
	 
	3 อาหารกลางวัน รร.
	50
	1,336,000.00
	1,336,000.00

	 
	 
	4 อาหารกลางวัน รร.
	50
	1,336,000.00
	1,336,000.00

	 
	 
	5 อาหารกลางวัน รร.
	50
	1,336,000.00
	1,336,000.00

	 
	 
	6 อาหารกลางวัน รร.
	50
	1,336,000.00
	1,336,000.00

	 
	 
	7 อาหารกลางวัน ศพด.
	50
	256,000.00
	256,000.00

	 
	 
	8 อาหารกลางวัน ศพด.
	72
	368,640.00
	368,640.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	30. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	100
	1 อาหารเสริมนม
	130
	1,460,500.80
	1,460,500.80

	 
	 
	2 อาหารเสริมนม
	130
	1,450,409.40
	1,450,409.40

	การพัฒนาเศรษฐกิจ

	31. จักการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลักสุขาภิบาล
	100
	1 51/61
	7
	2,600.00
	2,600.00

	 
	 
	2 56/61
	7
	2,400.00
	2,400.00

	การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการองค์กร

	32. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
	100
	1 55/61
	7
	500.00
	500.00

	33. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	100
	1 29/61
	3
	9,680.00
	9,680.00

	34. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และวิถีพอเพียง ม.15
	100
	1 43/61
	7
	1,750.00
	1,750.00

	 
	 
	2 85/61
	3
	25,000.00
	25,000.00

	35. ประชุมประชาคมหมู่บ้านทบทวนแผนชุมชน ประชาคมตำบล
	100
	1 53/61
	3
	3,140.00
	3,140.00

	36. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	100
	1 18/61
	10
	12,100.00
	12,100.00

	37. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	100
	1 14/61
	3
	3,800.00
	3,800.00

	38. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	100
	1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	 
	 
	2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	28
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00

	 
	 
	11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,112.00
	14,112.00


26
	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	39. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	99
	1 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	183,200.00
	183,200.00

	 
	 
	2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	187,200.00
	187,200.00

	 
	 
	3 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	192,000.00
	192,000.00

	 
	 
	4 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	192,800.00
	192,800.00

	 
	 
	5 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	192,800.00
	192,800.00

	 
	 
	6 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	192,800.00
	192,000.00

	 
	 
	7 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	193,600.00
	193,600.00

	 
	 
	8 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	195,200.00
	195,200.00

	 
	 
	9 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	196,000.00
	196,000.00

	 
	 
	10 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	196,000.00
	196,000.00

	 
	 
	11 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	198,400.00
	198,400.00

	40. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	100
	1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	861,400.00
	861,400.00

	 
	 
	2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	859,200.00
	859,200.00

	 
	 
	3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	857,900.00
	857,900.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	
	
	4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	855,500.00
	855,500.00

	 
	 
	5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	851,800.00
	851,800.00

	 
	 
	6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	848,600.00
	848,600.00

	 
	 
	7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	844,900.00
	844,900.00

	 
	 
	8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	842,600.00
	842,600.00

	 
	 
	9 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	841,000.00
	841,000.00

	 
	 
	10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	837,200.00
	837,200.00

	 
	 
	11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	835,800.00
	835,800.00

	41. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	100
	1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	7,000.00
	7,000.00

	 
	 
	2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	7,000.00
	7,000.00

	 
	 
	3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	7,500.00
	7,500.00

	
	
	4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	7,500.00
	7,500.00

	
	
	5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	7,500.00
	7,500.00

	
	
	6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	7,500.00
	7,500.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	 
	 
	7 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	7,500.00
	7,500.00

	 
	 
	8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	8,000.00
	8,000.00

	 
	 
	9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	8,000.00
	8,000.00

	 
	 
	10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	8,000.00
	8,000.00

	 
	 
	11 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	8,000.00
	8,000.00

	รวม
	33,391,161.20
	29,072,363.20
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๒.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน ๑๘ หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 350  คน และ โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่
๑.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม  
๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	180
	51.43

	
	หญิง
	170
	48.57

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	25
	7.14

	
	๒๐ – ๓๐  ปี
	30
	8.57

	
	๓๑ – ๔๐  ปี
	80
	22.86

	
	๔๑ – ๕๐  ปี
	79
	๒1.43

	
	๕๑ – ๖๐  ปี
	90
	25.71

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	50
	๑4.29

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	200
	57.14

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	50
	14.29

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	70
	20.00

	
	ปริญญาตรี
	25
	7.14

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	5
	1.43

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐
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	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	180
	51.43

	
	หญิง
	170
	48.57

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	25
	7.14

	
	๒๐ – ๓๐  ปี
	30
	8.57

	
	๓๑ – ๔๐  ปี
	80
	22.86

	
	๔๑ – ๕๐  ปี
	79
	๒1.43

	
	๕๑ – ๖๐  ปี
	90
	25.71

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	50
	๑4.29

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	200
	57.14

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	50
	14.29

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	70
	20.00

	
	ปริญญาตรี
	25
	7.14

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	5
	1.43

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
	15
	4.29

	
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	81
	23.14

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	60
	17.14

	
	รับจ้าง
	45
	12.86

	
	นักเรียน นักศึกษา
	37
	10.57

	
	เกษตรกร
	112
	32.00

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐
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เพศ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 180  คน คิดเป็นร้อยละ 51.43  และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
อายุ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี  จำนวน ๖๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ รองลงมามีอายุระหว่าง 5๑ – 6๐ ปี  จำนวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒5.71  และน้อยที่สุดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14
ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  จำนวน  200  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14  รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน  70 คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.00 และน้อยที่สุดได้แก่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.43
          อาชีพหลัก  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จำนวน  112  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓2.00  รองลงมามีอาชีพทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.14  และน้อยที่สุดมีอาชีพทำงานรับราชการ  จำนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.29
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3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ ๕    ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม
	ลำดับที่
	ด้าน
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ
	รวม

	๑
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	87
	248
	๑5
	350

	
	
	ร้อยละ
	24.86
	๗0.86
	4.29
	๑๐๐.๐๐

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	76
	269
	5
	350

	
	
	ร้อยละ
	21.71
	76.86
	1.43
	๑๐๐.๐๐

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	117
	217
	16
	350

	
	
	ร้อยละ
	33.43
	62.00
	4.57
	๑๐๐.๐๐

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	จำนวน
	123
	204
	23
	350

	
	
	ร้อยละ
	35.14
	58.29
	6.57
	๑๐๐.๐๐

	๕
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	จำนวน
	91
	239
	20
	350

	
	
	ร้อยละ
	26.00
	68.29
	5.71
	๑๐๐.๐๐

	๖
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	จำนวน
	97
	208
	45
	350

	
	
	ร้อยละ
	27.71
	59.43
	12.86
	๑๐๐.๐๐

	๗
	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	จำนวน
	162
	173
	15
	350

	
	
	ร้อยละ
	46.29
	49.43
	4.29
	๑๐๐.๐๐

	๘
	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	จำนวน
	87
	221
	42
	350

	
	
	ร้อยละ
	24.86
	63.14
	12.00
	๑๐๐.๐๐

	๙
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	จำนวน
	97
	231
	22
	350

	
	
	ร้อยละ
	27.71
	66.00
	6.29
	๑๐๐.๐๐



จากตารางที่ ๕ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24.86   พึงพอใจมาก  ร้อยละ  70.86   พึงพอใจ  ร้อยละ 4.29  ไม่พอใจ   
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21.71  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗6.86  พึงพอใจ  ร้อยละ ๑.43  ไม่พอใจ   
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๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 33.43  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  62.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 4.57  ไม่พอใจ   
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35.14  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  58.29  พึงพอใจ  ร้อยละ 6.57 ไม่พอใจ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.00  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  68.29  พึงพอใจ  ร้อยละ 5.71 ไม่พอใจ   
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.71 พึงพอใจมาก ร้อยละ 59.43  พึงพอใจ  ร้อยละ 12.86 ไม่พอใจ   
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.29 พึงพอใจมาก  ร้อยละ  49.43  พึงพอใจ  ร้อยละ 4.29  ไม่พอใจ   
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24.86  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖๓.14  พึงพอใจ  ร้อยละ 12.00  ไม่พอใจ   
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.71      พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖๖.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 6.29  ไม่พอใจ   
สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางขัน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29.75  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖3.81  พึงพอใจ  ร้อยละ 6.44  ไม่พอใจ  
ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีความพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 93.56
ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันจำแนกตามยุทธศาสตร์  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
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โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  ๑๐)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้
ตารางที่ ๖   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๖.๘๖

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๖.๒๔

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕.๕๑

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๕.๘๘

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๖.๗๕

	รวมเฉลี่ย
	๖.๒๔


จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันคะแนนเฉลี่ยทั้ง  ๕  ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  ๖.๒๔ ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลาง
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ส่วนที่  ๔
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม
ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ประจำปี  ๒๕61
ปัญหาและอุปสรรค
๑.  การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.  แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.  โครงการต่าง ๆ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงไตรมาส 1,2 ส่วนมากไม่ได้ดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ

๑.  ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง

๒.  ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป

3.  สมควรเบิกจ่ายในไตรมาส 1,2 มากยิ่งขึ้น  โดยให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภาคผนวก 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๖)  ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน


1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
        “สาธารณูปโภคทั่วถึง  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”

๒.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
๑.   พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร  สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
๒.   พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓.   พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
๖.   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๗.   การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย
๒. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง
๔. ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาและร่วมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
๖. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามหลัก
     ๘. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

	แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
[image: image1]
	

	๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
          
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	✓
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	✓
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	✓
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	✓
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	✓
	

	๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	✓
	

	๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	✓
	

	๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	✓
	

	๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	✓
	

	๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	✓
	

	๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	✓
	

	๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	✓
	

	

	แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  

(๑)  ไตรมาสที่ ๑(ตุลาคม-ธันวาคม)

(๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

(๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)

(๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๖
	๗๒,๗๑๕,๐๐๐
	๔๐
	๕๓,๘๙๐,๐๐๐
	๒๗
	๓๔,๒๕๐,๐๐๐
	๑๐๓
	๑๖๐,๘๕๕,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๓๔
	๙,๔๐๐,๐๐๐
	๓๓
	๘,๘๑๐,๐๐๐
	๓๓
	๙,๓๑๐,๐๐๐
	๑๐๐
	๒๗,๕๒๐,๐๐๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕
	๖๕๐,๐๐๐
	๗
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๖
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๑๘
	๖,๖๑๐,๐๐๐

	๔.  ด้านการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๓๖๐,๐๐๐
	๖
	๕๔๐,๐๐๐
	๕
	๙๘๐,๐๐๐
	๑๕
	๑,๘๘๐,๐๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๑๕
	๓,๕๗๔,๐๐๐
	๑๒
	๒,๓๒๐,๐๐๐
	๑๒
	๒,๕๗๐,๐๐๐
	๓๙
	๘,๔๖๔,๐๐๐

	รวม
	๙๔
	๘๖,๖๙๙,๐๐๐
	๙๘
	๖๘,๕๔๐,๐๐๐
	๘๓
	๕๐,๐๙๐,๐๐๐
	๒๗๕
	๒๐๕,๓๒๙,๐๐๐


๔. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๖
	๗๒,๗๑๕,๐๐๐
	๔๐
	๕๓,๘๙๐,๐๐๐
	๒๗
	๓๔,๒๕๐,๐๐๐
	๑๐๓
	๑๖๐,๘๕๕,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๓๔
	๙,๔๐๐,๐๐๐
	๓๓
	๘,๘๑๐,๐๐๐
	๓๓
	๙,๓๑๐,๐๐๐
	๑๐๐
	๒๗,๕๒๐,๐๐๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕
	๖๕๐,๐๐๐
	๗
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๖
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๑๘
	๖,๖๑๐,๐๐๐

	๔.  ด้านการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๓๖๐,๐๐๐
	๖
	๕๔๐,๐๐๐
	๕
	๙๘๐,๐๐๐
	๑๕
	๑,๘๘๐,๐๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๑๕
	๓,๕๗๔,๐๐๐
	๑๒
	๒,๓๒๐,๐๐๐
	๑๒
	๒,๕๗๐,๐๐๐
	๓๙
	๘,๔๖๔,๐๐๐

	รวม
	๙๔
	๘๖,๖๙๙,๐๐๐
	๙๘
	๖๘,๕๔๐,๐๐๐
	๘๓
	๕๐,๐๙๐,๐๐๐
	๒๗๕
	๒๐๕,๓๒๙,๐๐๐


๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	๕,๙๗๐,๐๐๐
	๒๗.๓๖
	-
	-
	๕,๙๗๐,๐๐๐
	๒๗.๓๖

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	๑๔,๓๐๘,๙๐๗
	๖๕.๖๐
	-
	-
	๑๔,๓๐๘,๙๐๗
	๖๕.๖๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

	๔๐,๖๐๐
	๐.๑๙
	-
	-
	๔๐,๖๐๐
	๐.๑๙

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	๑๔,๐๐๐
	๐.๐๖
	-
	-
	๑๔,๐๐๐
	๐.๐๖

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร

	๑,๔๘๑,๒๕๐
	๖.๗๙
	-
	-
	๑,๔๘๑,๒๕๐
	๖.๗๙

	รวม
	๒๑,๘๑๔,๗๕๗
	๑๐๐
	-
	-
	๒๑,๘๑๔,๗๕๗
	๑๐๐


ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	(
	-
	-
	๕,๒๐๓,๐๐๐
	๕,๒๐๓,๐๐๐

	๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	 (
	-
	-
	๔๘๙,๐๐๐
	๔๘๙,๐๐๐

	๓. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(
	-
	-
	๑,๑๔๘,๒๓๘
	๑,๑๔๘,๒๓๘

	๔. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางขัน
	(
	--
	-
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐

	๕. วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(
	-
	-
	๖๗,๕๐๐
	๖๗,๕๐๐

	๖. ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	๑๗๕,๐๐๐
	๑๔๐,๐๐๐

	รวม
	๖
	-
	-
	๗,๐๙๒,๗๓๘
	๗,๐๕๗,๗๓๘


   ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒.  สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในบางพื้นที่ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
๓.  เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
	แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์


คำชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๕๔
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๖
	๓๑

	๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๓๔
	๓๒

	๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕
	๑

	๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ  ทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๑

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
	๑๕
	๑๑

	รวม
	๙๔
	๗๖


ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๑๕.๘%
	๗๐.๖%
	๑๓.๖%

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๑๕.๓%
	๖๙.๗%
	๑๕.๐%

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๑๒.๙%
	๖๗.๗%
	๑๙.๔%

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๑๔.๗%
	๖๖.๕%
	๑๘.๘%

	๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๓.๘%
	๖๓.๙%
	๒๒.๓%

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๓.๕%
	๖๘.๘%
	๑๗.๗%

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๑๕.๑%
	๖๗.๖%
	๑๗.๓%

	๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๑๒.๙%
	๖๒.๕%
	๒๔.๖%

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๓.๓%
	๖๐.๗%
	๒๖.๐%

	ภาพรวม
	๑๔.๑๔%
	๖๖.๔๔%
	๑๙.๔๑%


๕.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๖๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๒๓

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๖

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๖๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๒๑

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๘

	ภาพรวม
	๗.๓๗


ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๑

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๒๓

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๖

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๘

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๒๒

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๕

	ภาพรวม
	๖.๒๕


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๗

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๒

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๕๔

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๓๗

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๘๐

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๘๙

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒

	ภาพรวม
	๕.๗๕


ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๓

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๔๘

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๔๔

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๖๕

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๗

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๖๗

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	ภาพรวม
	๖.๒๑


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๖

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๘

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๓

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๔๑

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๒

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๖๒

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๗๗

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๒๓

	ภาพรวม
	๖.๒๘


ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	๙๒
	๔๑.๙

	
	หญิง
	๑๒๘
	๕๘.๑๙

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	๒๐
	๙.๑๐

	
	๒๐ - ๓๐  ปี
	๓๕
	๑๕.๙

	
	๓๑ - ๔๐  ปี
	๖๐
	๒๗.๒๘

	
	๔๑ - ๕๐  ปี
	๕๙
	๒๖.๘๑

	
	๕๑ - ๖๐  ปี
	๓๕
	๑๕.๙๑

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	๑๑
	๕

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	๔๕
	๒๐.๔๖

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	๖๒
	๒๘.๑๙

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	๕๘
	๒๖.๓๖

	
	ปริญญาตรี
	๓๙
	๑๗.๗๒

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	๒
	๐.๙๐

	
	อื่นๆ
	๑๔
	๖.๓๗

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
	๓
	๑.๓๖

	
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	๓๐
	๑๓.๗

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	๒๑
	๙.๕๔

	
	รับจ้าง
	๑๗
	๗.๗๒

	
	นักเรียน นักศึกษา
	๓๓
	๑๕

	
	เกษตรกร
	๑๑๒
	๕๐.๙๐

	
	อื่นๆ
	๔
	๑.๘๑

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐


ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๓๗(๑๖.๘)
	๑๕๓(๖๙.๖)
	๓๐(๑๓.๖)

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๓๘(๑๗.๓)
	๑๔๙(๖๗.๗)
	๓๓(๑๕.๐)

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๓๕(๑๕.๙)
	๑๔๙(๖๗.๗)
	๓๖(๑๖.๔)

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๒๘(๑๒.๗)
	๑๕๕(๗๐.๕)
	๓๗(๑๖.๘)

	๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๖(๑๑.๘)
	๑๔๕(๖๕.๙)
	๔๙(๒๒.๓)

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๓๔(๑๕.๕)
	๑๔๗(๖๖.๘)
	๓๙(๑๗.๗)

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๒๙(๑๓.๑)
	๑๕๙(๖๙.๖)
	๓๘(๑๗.๓)

	๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๒๔(๑๐.๙)
	๑๔๔(๖๕.๕)
	๕๒(๒๓.๖)

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๗(๑๒.๓)
	๑๓๘(๖๒.๗)
	๕๕(๒๕.๐)


การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๒๓

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๖

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๘

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๒๑

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๕


การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๓

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๘

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๖

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๔๑

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๓

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๖๒

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๗๗

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๒๒


การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๗๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๕

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๙๔

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๑

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๓๒

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๖๘

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๖๗


การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๘

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๔๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๔๕

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๔

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๗

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๖๓

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗


การพัฒนาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร

	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๗

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๒

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๕๙

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๓๗

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๘๔

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๘๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒


ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.บางขัน
[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561]

เปลี่ยนปีงบประมาณ
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561
	ลำดับ
	      ประเภทโครงการ
	ชื่อโครงการ
	    งบประมาณ
	

	1
	     เงินอุดหนุนสำหรับ            สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน #1
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางล้วน - บ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 ตำบลบางขัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
	      7,885,000.00  บาท
	รายงานสถานะ

	2
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน #1
	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกปากแพรก - สี่แยกควนประหน้าเขา หมู่ที่ 2,8 ตำบลบางขัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
	7,680,000.00 บาท
	รายงานสถานะ


